АДМИНИСТРАЦИЯ

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Барабаш

«30 » июня 2011 г.                                                                                                   №  105

Об организации работы по разработке

среднесрочного финансового плана

Барабашского сельского поселения и

формированию Решения «О бюджете

Барабашского сельского поселения

на 2012 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Барабашского сельского поселения, Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Барабашском сельском поселении», принятого Решением муниципального комитета Барабашского сельского поселения от 13 апреля 2009 года № 278, в целях внедрения бюджетирования, ориентированного на результат, программно-целевого метода управления, планирования бюджетных расходов главными распорядителями бюджетных средств с учетом предельных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год своевременного и качественного представления среднесрочного финансового плана Барабашского сельского поселения и проекта Решения «О бюджете Барабашского сельского поселения на 2012 год» в Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Главным администраторам доходов бюджета Барабашского сельского поселения разработать и предоставить документы и материалы, обязательные для составления среднесрочного финансового плана Барабашского сельского поселения на 2012-2014 годы и проекта Решения «О бюджете Барабашского сельского поселения на 2012 год», согласно плану мероприятий (приложение №1 к настоящему постановлению).

- Определить ответственными исполнителями:

специалистов администрации Барабашского сельского поселения:

- за разработку прогноза социально–экономического развития Барабашского сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013-2014 годы;

- за разработку среднесрочного финансового плана Барабашского сельского поселения на 2012-2014 годы, подготовку Решения « О бюджете Барабашского сельского поселения на 2012 год».

- Специалистам Барабашского сельского поселения запросить информацию, необходимую для разработки проекта бюджета Барабашского сельского поселения на 2012 год:

  - в отделе сбора и обработки статистической информации в Хасанском районе–статистические данные (перечень показателей), необходимые для разработки проекта бюджета Барабашского сельского поселения на 2012 год, согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

  - в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №10 по Приморскому краю – сведения согласно приложению №3 к настоящему постановлению. Указанные сведения (расчеты, формы) подлежат согласованию с финансовым управлением администрации Хасанского муниципального района до 09 июля 2011 года и уточнению до 20 июля 2011 года.

- Специалистам администрации Барабашского сельского поселения:

в срок до 01 октября 2011 года:

  - предоставить на согласование главе Барабашского сельского поселения основные характеристики проекта бюджета поселения на очередной финансовый год;

  - предоставить на согласование и утверждение главе Барабашского сельского поселения среднесрочный финансовый план на очередной финансовый год и плановый период с пояснительной запиской.

в срок до 20 октября 2011 года:

- предоставить главе Барабашского сельского поселения проект бюджета Барабашского сельского поселения с соответствующими приложениями и документами.

- Специалисту администрации Барабашского сельского поселения (Данчиновой) обеспечить предоставление в Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения проекта Решения «О бюджете Барабашского сельского поселения на 2011 год» с приложением документов и материалов не позднее 01 ноября 2011 года.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Барабашского сельского поселения                                                            В.В.Колесников

Приложение №1

к постановлению Администрации

Барабашского сельского поселения

от «30» июня 2011 года     № 105

ПЛАН

мероприятий по разработке документов и материалов, обязательных для составления проекта бюджета Барабашского сельского поселения на 2012 год и среднесрочного финансового плана Барабашского сельского поселения на 2013-2014 годы

| № | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Разработка сведений, необходимых для составления проекта бюджета Барабашского сельского поселения |  |  |  |
| 1 | Предоставление предварительных итогов социально-экономического развития Барабашского сельского поселения за истекший период 2011г. и ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2011г. | Специалисты администрации Барабашского сельского поселения | до 06 июля 2011 года |
| 2. | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2012 год и 2013-2014 годы | Специалисты администрации Барабашского сельского поселения | до 06 июля 2011 года |
| 3. | Предоставление формы 2-п «основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и на период до 2014года» | Специалисты администрации Барабашского сельского поселения | до 14 июля 2011 года |
| 4. | Предоставление данных о фонде оплаты труда, численности и средней заработной плате работающих за 2010 г., оценка 2011 г., прогноз на 2012 г. | Специалисты администрации Барабашского сельского поселения | до 14 июля 2011 года |
| 5. | Представление перечня приоритетных отраслей экономики Барабашского сельского поселения | Специалисты администрации Барабашского сельского поселения | до 07 июля 2011 года |
| 6. | Представление прогноза социально-экономического развития Барабашского сельского поселения на 2012 год и 2013-2014 годы и пояснительную записку к нему | Специалисты администрации Барабашского сельского поселения | до 14 июля 2011 года |
| 7. | Предоставление оценки ожидаемого исполнения бюджета Барабашского сельского поселения за 2011 год | Специалисты администрации Барабашского сельского поселения | до 14 июля 2011 года |
| 8. | Формирование проекта среднесрочного финансового плана на 2012-2013 годы с пояснительной запиской | Специалисты администрации Барабашского сельского поселения | до 01 сентября 2011 года |
| II. Формирование проекта бюджета Барабашского сельского поселения на 2012 год по доходам |  |  |  |
| 9. | Представление оценки 2011 года, расчетов налоговых и неналоговых доходов бюджета Барабашского сельского поселения в 2012 году (по администрируемым источникам) в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации, информация по администрируемым поступлениям | Специалисты администрации Барабашского сельского поселения | до 09 июля 2011 года |
| 10. | Проект приватизации муниципального имущества Барабашского сельского поселения на 2012 год | Специалисты администрации Барабашского сельского поселения | до 09 июля 2011 года |
| 11. | Предоставление оценки 2011 года, расчетов поступлений в 2012 году доходов от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные в границах поселений; согласование расчетов с финансовым управлением администрации Хасанского муниципального района | Специалисты администрации Барабашского сельского поселения | до 09 июля 2011 года |
| 12. | Предоставление информации о задолженности по арендной плате за землю в бюджет Барабашского сельского поселения по состоянию на 01 июня 2011 года | Специалисты администрации Барабашского сельского поселения | до 06 июля 2011 года |
| 13. | Предоставление данных о количестве сельскохозяйственных товаропроизводителей, перешедших, в соответствии с главой 26.1. Налогового кодекса Российской Федерации, на уплату единого сельскохозяйственного налога | Специалисты администрации Барабашского сельского поселения | до 06 июня 2011 года |
| 14. | Представление расчетов по статьям классификации доходов бюджета Барабашского сельского поселения на 2012 год | Специалисты администрации Барабашского сельского поселения | до 15 июля 2011 года |
| III. Формирование среднесрочного финансового плана на 2012-2014 годы |  |  |  |
| 15. | На основе одобренного администрацией Барабашского сельского поселения социально-экономического развития Барабашского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, проекты принимаемых расходных обязательств, проекты принимаемых целевых программ, осуществить анализ действующих целевых программ и их корректировку, согласовать с главой Барабашского сельского поселения | Специалисты администрации Барабашского сельского поселения | до 15 июля 2010 года |
| 16. | Предварительные параметры среднесрочного финансового плана Барабашского сельского поселения, в том числе общий объем доходов и расходов бюджета поселения на 2012 год и плановый период | Специалисты администрации Барабашского сельского поселения | до 02 сентября 2011 года |
| IV. Формирование проекта бюджета Барабашского сельского поселения на 2011 год по расходам |  |  |  |
| 17. | Представить: – проекты бюджетных обязательств на очередной финансовый год(включающий действующие и принимаемые обязательства) в разрезе статей экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации, с приложением данных по численности сотрудников на 01 июля 2011 года; – расчеты и обоснования по каждой экономической статье расходов; – проект фонда оплаты труда работников на 2012 год с выделением оплаты труда по тарифным ставкам ЕТС по оплате труда работников бюджетной сферы, а также надбавок и других выплат компенсационного, стимулирующего и социального характера, осуществляемых за счет средств местного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами; | Специалисты администрации Барабашского сельского поселения | до 02 сентября 2011 года |
| 18. | Разработать и утвердить комплексный план мероприятий по подготовке к работе и проведению ремонта в новом финансовом году в осенне-зимний период, котельных, систем теплоснабжения, инженерных сетей. | Зам.главы администрации (Дмитриенко) | до 02 сентября 2011 года |
| 19. | Предоставить сведения военно-учетных работников и работников по совместительству осуществляющих воинский учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Специалисты администрации Барабашского сельского поселения | до 02 сентября 2011 года |
| 20. | Составить плановый реестр расходных обязательств(включающий действующие и принимаемые обязательства) | Специалисты администрации Барабашского сельского поселения | до 02 сентября 2011 года |
| 21. | Определить приоритетные направления использования средств бюджета в финансовом году и среднесрочной перспективе. | Специалисты администрации Барабашского сельского поселения | до 02 сентября 2011 года |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Барабашского сельского поселения

от «30»_июня_ 2011 года №105

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей, необходимых для разработки проекта бюджета Барабашского сельского поселения на 2012 год и формирования межбюджетных отношений, и представляемых специалистам Администрации Барабашского сельского поселения

- Индексы роста цен на все товары в соотношении декабрь 2009 года к декабрю 2008 года и декабрь 2010 года к декабрю 2009 года.

- Оборот розничной торговли и общественного питания по Барабашскому сельскому поселению за 2010 год.

- Объем платных услуг, оказанных населению по Барабашскому сельскому поселению за 2010 год.

- Численность работающих человек по Барабашскому сельскому поселению за 2010 год.

- Фонд заработной платы по Барабашскому сельскому поселению за 2010 год.

- Среднемесячная заработная плата по Барабашскому сельскому поселению за 2010 год.

- Распределение населения относительно среднедушевого дохода.

- Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования.

- Площадь территории (кв.км.) Барабашского сельского поселения.

- Численность населения от 0 до 17 лет (в том числе с разбивкой на возрастные категории от 0 до 6 лет и от 7 до 17 лет) по Барабашскому сельскому поселению.

- Численность населения старше трудоспособного возраста.

- Численность постоянного населения.

- Численность населения, проживающего в мелких населенных пунктах

( численностью менее 500 чел.)

Приложение №3

к постановлению Администрации

Барабашского сельского поселения

от «_30_» июня 2011 года № 105

СВЕДЕНИЯ

предоставляемые межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №10 по Приморскому краю, в

Администрацию Барабашского сельского поселения

- Размеры администрируемых налогов и сборов, поступающих в доход Барабашского сельского поселения, в разрезе источников: оценка 2011 года и прогноз поступлений на 2012  год, с соответствующими обоснованиями и расчетами от налоговой базы.

- Расчет потерь (оценка в 2011-2012 гг.) бюджета Барабашского сельского поселения в связи с предоставляемыми налоговыми льготами в разрезе налогов и категорий налогоплательщиков, которым предоставлены  льготы.

- Суммы предоставляемых стандартных, имущественных, социальных и профессиональных вычетов, установленных статьями 218-221 части второй Налогового кодекса Российской Федерации за 2010 год.

- Сведения о количестве плательщиков (юридических и физических лиц), осуществляющих предпринимательскую деятельность, подлежащую налогообложению единым налогом на вмененный доход в разрезе видов деятельности в соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации.